DOSSIER DE RENDU FINAL

Projet d'Infrastructure IT — Compta-Alliance

| INFAUX Gérance N6 Prestataire IT | Compta-Alliance Client — Cabinet Multi-Sites |
| --- | --- |

Version 1.0  |  Avril 2026  |  CONFIDENTIEL

# Résumé Exécutif

Ce dossier présente la solution d'infrastructure IT proposée par INFAUX Gérance N6 pour Compta-Alliance, cabinet multi-sites spécialisé en expertise comptable, juridique et conseil RH. La mission consiste à migrer une infrastructure Full SaaS coûteuse et non sécurisée vers un Cloud Privé Hybride souverain, sécurisé et économique.

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Investissement initial (CAPEX HT) | 7 919 € |
| Coût mensuel hébergement (OPEX HT) | 132,49 €/mois |
| Économie annuelle estimée | ~4 100 €/an |
| Retour sur investissement | ~2,3 ans |
| Durée de déploiement | 4 semaines |
| Durée de configuration infrastructure | 4 jours/homme |

## Points Clés

- Sécurité : Pare-feu pfSense + VPN IPsec AES-256-GCM + VLANs + Active Directory + LDAPS

- Souveraineté : Hébergement datacenter OVH France (RGPD conforme)

- Économies : Sage On-Premise + Web internalisé — suppression abonnements SaaS

- Flexibilité : Télétravail via OpenVPN SSL + accès multi-sites unifiés

- Résilience : Stratégie backup 3-2-1 (PBS + NAS + Cloud S3)

- Évolutivité : Architecture Proxmox extensible pour futurs sites

# 1. Présentation du Projet

## 1.1 Contexte Client

Compta-Alliance est un cabinet multi-sites en pleine expansion dont l'infrastructure IT actuelle présente des failles critiques de sécurité, des coûts opérationnels non maîtrisés et une absence totale de segmentation réseau.

| Information | Détail |
| --- | --- |
| Secteur | Expertise comptable, Juridique, Conseil RH |
| Sites | 2 agences — Pessac (Gironde) et Paris |
| Effectif total | 38 collaborateurs |
| Pessac | 15 personnes : 1 comptable (presta), 2 commerciaux, 12 consultants |
| Paris | 15 personnes : 7 commerciaux (presta), 8 consultants |
| Télétravail | 8 personnes — clients VPN nomades |
| Locaux | 60 à 100 m² en open-space, sans salle serveur ni climatisation |
| FAI | Orange — Fibre optique (2 sites) |

## 1.2 État Existant (AS-IS)

### Problèmes de Sécurité

- Aucune gestion des droits : accès universel à tous les dossiers

- Parc BYOD non maîtrisé — PC personnels, 1 poste Windows 7 (fin de support)

- Données sensibles RGPD (RH, Compta, Juridique) accessibles à tous

- Architecture réseau à plat — aucun VLAN, invités mélangés avec production

### Problèmes de Coûts

- Hébergement web OVH : ~100 €/mois

- Licences Sage SaaS (10 utilisateurs) : ~3 600 €/an

- OneDrive Business (1,8 To) : ~1 200 €/an

- Total charges IT annuelles actuelles estimées : ~6 000 €/an

### Problèmes Opérationnels

- Impossibilité d'imprimer entre sites (Pessac ↔ Paris)

- Pas de réseau invité sécurisé

- Collaboration multi-sites non unifiée

- Téléphonie VoIP non centralisée

## 1.3 Solution Proposée (TO-BE)

INFAUX Gérance N6 propose la migration vers un Cloud Privé Hybride reposant sur :

- Un serveur dédié OVH (Datacenter Roubaix, France) avec Proxmox VE comme hyperviseur

- Un pare-feu pfSense centralisé (PFS01-OVH) + instances locales par site (PFS01-PES, PFS01-PAR)

- Des tunnels VPN IPsec Site-à-Site chiffrés AES-256-GCM entre les trois nœuds

- Un VPN SSL nomade OpenVPN pour les 8 télétravailleurs

- Une segmentation VLAN stricte (Corp / Invités / Management) sur chaque site

- Une authentification centralisée via Active Directory + LDAPS (DC01-OVH)

# 2. Devis Matériel & Services

Devis valable 30 jours. Paiement : 30% à la commande, 70% à la livraison. Support inclus 3 mois post-déploiement.

## 2.1 Hébergement Cloud Privé (OPEX Mensuel)

| Élément | Spécifications | Prix/mois HT |
| --- | --- | --- |
| Serveur OVH Advance-3 | AMD EPYC 4465P 12c/24t — 128 Go DDR5 — 2×3,84 To NVMe RAID1 | 119,99 € |
| IP Publique supplémentaire | Pour DMZ (WEB01) | 3,00 € |
| Backup Cloud S3 | 500 Go — Archive 12 mois (OVH Gravelines) | 9,50 € |
| TOTAL OPEX HT |  | 132,49 €/mois |
| TOTAL OPEX TTC |  | 158,99 €/mois |

## 2.2 Équipements Sites (CAPEX)

### Site Pessac

| Qté | Équipement | Référence | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pare-feu/Routeur | MikroTik hEX RB750Gr3 | 69 € | 69 € |
| 1 | Switch PoE 24 ports | TP-Link TL-SG2428P | 279 € | 279 € |
| 1 | Borne Wi-Fi Pro | Ubiquiti U6-Pro | 189 € | 189 € |
| 1 | NAS Synology | DS224+ (nu) | 359 € | 359 € |
| 2 | Disques NAS 4 To | Seagate IronWolf | 109 € | 218 € |
|  |  | Sous-total Pessac |  | 1 114 € |

### Site Paris

| Qté | Équipement | Référence | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pare-feu/Routeur | MikroTik hEX RB750Gr3 | 69 € | 69 € |
| 1 | Switch PoE 24 ports | TP-Link TL-SG2428P | 279 € | 279 € |
| 1 | Borne Wi-Fi Pro | Ubiquiti U6-Pro | 189 € | 189 € |
|  |  | Sous-total Paris |  | 537 € |

### Divers

| Qté | Équipement | Détail | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Téléphones IP | Yealink T33G | 79 € | 395 € |
| 15 | Câbles RJ45 Cat6 3m |  | 5 € | 75 € |
|  |  | Sous-total Divers |  | 470 € |

## 2.3 Licences (CAPEX)

| Logiciel | Type | Prix HT |
| --- | --- | --- |
| Windows Server 2022 Std | Licence perpétuelle (occasion) | 399 € |
| Sage Comptabilité On-Premise | Migration 10 postes simultanés | 1 500 € |
| CAL Windows RDS | Pack 10 utilisateurs (occasion) | 299 € |
| Proxmox VE, pfSense, Nextcloud, FreePBX, CUPS, Wiki.js | Open Source — Gratuit | 0 € |
| Sous-total Licences |  | 2 198 € |

## 2.4 Prestations de Services (CAPEX)

| Prestation | Jours | Tarif/jour | Total HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Audit & Conception | 1 | 450 € | 450 € |
| Installation serveur OVH | 1 | 450 € | 450 € |
| Configuration VMs (Proxmox, pfSense, AD, Nextcloud…) | 2 | 450 € | 900 € |
| Déploiement site Pessac | 1 | 450 € | 450 € |
| Déploiement site Paris | 1 | 450 € | 450 € |
| Migration données (OneDrive → Nextcloud, Sage SaaS → OnPrem) | 1 | 450 € | 450 € |
| Formation utilisateurs | 0,5 | 450 € | 225 € |
| Documentation | 0,5 | 450 € | 225 € |
| Sous-total Services | 8 j/h |  | 3 600 € |

## 2.5 Récapitulatif Financier

| Catégorie | Montant HT |
| --- | --- |
| Équipement Pessac | 1 114 € |
| Équipement Paris | 537 € |
| Équipement Divers | 470 € |
| Licences | 2 198 € |
| Prestations | 3 600 € |
| TOTAL CAPEX HT | 7 919 € |
| TVA 20% | 1 583,80 € |
| TOTAL CAPEX TTC | 9 502,80 € |

## 2.6 Comparatif Économique

| Poste | Coût actuel/an | Coût futur/an |
| --- | --- | --- |
| Hébergement web OVH | ~1 200 € | Inclus serveur dédié |
| Sage SaaS (10 utilisateurs) | ~3 600 € | 300 € (amort. 5 ans) |
| OneDrive Business (1,8 To) | ~1 200 € | 0 € (Nextcloud local) |
| Hébergement serveur dédié | 0 € | ~1 590 € |
| TOTAL ANNUEL | ~6 000 €/an | ~1 890 €/an |

| 💰 | Économie annuelle estimée : ~4 100 €/an — Retour sur investissement : ~2,3 ans |
| --- | --- |

# 3. Architecture Système

## 3.1 Serveur Physique — OVH Advance-3

Le serveur dédié est hébergé dans le datacenter OVH de Roubaix (France), garantissant la conformité RGPD et la souveraineté des données.

| Composant | Spécification |
| --- | --- |
| CPU | AMD EPYC 4465P — 12 cœurs / 24 threads |
| RAM | 128 Go DDR5 |
| Stockage OS/Hyperviseur | 2× 960 Go NVMe en RAID logiciel (Proxmox) |
| Stockage VMs/Données | 2× 3,84 To NVMe en RAID logiciel |
| Réseau | 3 Gbits/s — Bande passante illimitée |
| Localisation | OVH Roubaix — Datacenter France |
| Hyperviseur | Proxmox VE (dernière version stable) |

## 3.2 Machines Virtuelles

| VM | vCPU | RAM | Disque | OS | Fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PFS01-OVH | 2 | 2 Go | 16 Go | pfSense (BSD) | Pare-feu / Routeur / VPN Gateway |
| DC01-OVH | 2 | 4 Go | 60 Go | Windows Server 2022 | Active Directory, DNS, ADCS, LDAPS |
| SAGE01-OVH | 4 | 16 Go | 200 Go | Windows Server 2022 | Sage Comptabilité i7 On-Premise |
| NXT01-OVH | 4 | 8 Go | 2 To | Debian 12 | Nextcloud (Fichiers — remplace OneDrive) |
| SIP01-OVH | 2 | 2 Go | 32 Go | Debian 12 / FreePBX | IPBX VoIP centralisé |
| PRINT01-OVH | 2 | 2 Go | 16 Go | Debian 12 / CUPS | Serveur d'impression multi-sites |
| PBS01-OVH | 2 | 4 Go | 500 Go | Proxmox Backup Server | Sauvegarde quotidienne des VMs |

### Conteneurs LXC (Zone DMZ — VLAN 22)

| Container | vCPU | RAM | Disque | OS | Fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB01-OVH | 2 | 2 Go | 20 Go | Debian 12 / Nginx | Site vitrine + Espace client |
| WIKI01-OVH | 2 | 2 Go | 20 Go | Debian 12 / Wiki.js | Documentation interne |

## 3.3 Plan d'Adressage IP — OVH

| VLAN / Réseau | Plage IP | Usage | Interface Proxmox |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 12 — Serveurs | 10.0.10.0/24 | VMs internes (DC01, SAGE01, NXT01…) | vmbr3 |
| VLAN 22 — DMZ | 10.0.20.0/24 | Services exposés (WEB01, WIKI01) | vmbr3 vlan 22 |
| VLAN 32 — Management | 10.0.30.0/24 | Administration — Bastion | vmbr3 vlan 32 |
| OpenVPN (nomades) | 10.0.15.0/24 | Clients VPN SSL distants | Interface tun0 |

### Attribution IP des VMs

| VM / Service | IP LAN (VLAN 12) | IP DMZ (VLAN 22) | IP Mgmt (VLAN 32) |
| --- | --- | --- | --- |
| PFS01-OVH | 10.0.10.1 (GW) | 10.0.20.1 (GW) | 10.0.30.1 (GW) |
| DC01-OVH | 10.0.10.101 | — | — |
| SAGE01-OVH | 10.0.10.11 | — | — |
| NXT01-OVH | 10.0.10.12 | — | — |
| PBS01-OVH | 10.0.10.15 | — | — |
| Bastion Admin | — | — | 10.0.30.103 |
| WEB01-OVH | — | 10.0.20.10 | — |
| WIKI01-OVH | — | 10.0.20.11 | — |

## 3.4 Configuration Proxmox — Bridges & SDN

Trois bridges virtuels ont été créés sur PVE-HEB pour isoler les flux par pare-feu :

| Bridge | VLAN | Usage |
| --- | --- | --- |
| vmbr1 | VLAN 10 | Clients Pessac (VLAN Corp) |
| vmbr2 | VLAN 11 | Clients Paris (VLAN Corp) |
| vmbr3 | VLAN 12/22/32 | Serveurs OVH (LAN / DMZ / Bastion) |

Configuration des pVLAN sur le PVE :

vmbr1 vlan 10  → clients Pessac

vmbr2 vlan 11  → clients Paris

vmbr3 vlan 12  → serveurs LAN OVH

vmbr3 vlan 22  → serveurs DMZ exposés

vmbr3 vlan 32  → Bastion administration

## 3.5 Active Directory & LDAPS (DC01-OVH)

Le contrôleur de domaine DC01-OVH centralise l'authentification de tous les services de l'infrastructure.

- Domaine AD : comptaalliance.local

- Services déployés : AD DS, DNS, DHCP (pool VPN), ADCS (certificats)

- LDAPS configuré sur ldaps.compta-alliance.local — port 636 — TLS

- Certificat généré par ADCS, déployé sur toutes les machines Linux concernées

### Intégration Nextcloud → LDAPS

- Installation plugin AD/LDAP sur NXT01-OVH

- Certificat ADCS installé sur NXT01-OVH pour la liaison LDAPS sécurisée

- Plugin configuré pour pointer sur ldaps.compta-alliance.local:636

- Authentification unifiée : les utilisateurs AD se connectent directement à Nextcloud

## 3.6 Services Applicatifs

### Sage Comptabilité (SAGE01-OVH)

- Sage i7 Multi-utilisateurs — 10 postes simultanés

- Accès via RDP (Bureau à distance) depuis tous les sites via VPN

- Économie vs SaaS : ~3 300 €/an

### Nextcloud (NXT01-OVH)

- Remplace OneDrive — Stockage 2 To

- Accès HTTPS + client de synchronisation desktop

- Authentification intégrée via LDAPS/AD — partages par profil métier

### FreePBX / SIP (SIP01-OVH)

- IPBX centralisé — Trunk OVH VoIP

- 30 téléphones (15 fixes, 15 laptops) + softphones pour télétravailleurs

- Plages d'extensions : Pessac 100-199, Paris 200-299, TT 300-399

- Note : configuration FreePBX en cours — SIP reste à finaliser

# 4. Architecture Réseau

## 4.1 Topologie Globale

L'architecture interconnecte 3 nœuds (Pessac, OVH, Paris) via des tunnels VPN IPsec Site-à-Site chiffrés. Les télétravailleurs se connectent via OpenVPN SSL sur PFS01-OVH.

## 4.2 Plan d'Adressage Complet

| Site | VLAN | ID | Plage IP | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessac | Corp | 10 | 192.168.10.0/24 | Postes collaborateurs |
| Pessac | Invités | 20 | 192.168.20.0/24 | Accès internet isolé |
| Pessac | Management | 30 | 192.168.30.0/24 | Administration réseau |
| Paris | Corp | 10 | 192.168.110.0/24 | Postes collaborateurs |
| Paris | Invités | 20 | 192.168.120.0/24 | Accès internet isolé |
| Paris | Management | 30 | 192.168.130.0/24 | Administration réseau |
| OVH | Serveurs | 12 | 10.0.10.0/24 | VMs internes |
| OVH | DMZ | 22 | 10.0.20.0/24 | Services exposés |
| OVH | Management | 32 | 10.0.30.0/24 | Bastion / Admin |
| OVH | OpenVPN | — | 10.0.15.0/24 | Nomades distants |

## 4.3 Architecture Site Pessac

### Équipements

| Équipement | Modèle | IP Management | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| PFS01-PES | MikroTik hEX RB750Gr3 | 192.168.30.1 | Pare-feu / Routeur / VPN IPsec |
| SW01-PES | TP-Link TL-SG2428P | 192.168.30.2 | Switch PoE 24 ports |
| AP01-PES | Ubiquiti U6-Pro | 192.168.30.3 | Borne Wi-Fi multi-SSID |
| NAS01-PES | Synology DS224+ | 192.168.30.4 | NAS backup miroir (2×4 To RAID1) |

### Règles Pare-feu WAN — PFS01-PES

Autorisation des flux IPsec entrants depuis PFS01-OVH (172.16.0.57) :

allow UDP/500  from 172.16.0.57 to WAN address

allow UDP/4500 from 172.16.0.57 to WAN address

allow ESP       from 172.16.0.57 to WAN address

### Règles VLAN 10 — Corp Pessac

Le VLAN 10 accède aux réseaux OVH et Paris via les tunnels IPsec, ainsi qu'à internet :

| Source | Destination | Port | Action | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN subnets | 10.0.10.0/24 | ANY | ALLOW | Accès serveurs OVH |
| LAN subnets | 10.0.15.0/24 | ANY | ALLOW | Accès pool OpenVPN |
| LAN subnets | 192.168.110.0/24 | ANY | ALLOW | Accès Corp Paris |
| LAN subnets | LAN address | TCP/UDP | ALLOW | Accès local |
| LAN subnets | rfc1918 | ANY | DENY | Bloquer autres privés |
| LAN subnets | * | ANY | ALLOW | Internet |

### Règles VLAN 20 — Invités Pessac

Les invités n'ont accès qu'à Internet, bloqués sur les réseaux internes :

| Source | Destination | Port | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| OPT1 subnets | rfc1918 | ANY | DENY — Bloquer tout le privé |
| OPT1 subnets | * | ANY | ALLOW — Internet uniquement |

### Règles VLAN 30 — Management Pessac

Le VLAN Management n'a accès qu'au DNS local et à Internet (ports 80/443) :

| Source | Destination | Port | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| OPT2 subnets | OPT2 address | 53 (DNS) | ALLOW |
| OPT2 subnets | rfc1918 | ANY | DENY |
| OPT2 subnets | * | 80-443 | ALLOW |

## 4.4 Architecture Site Paris

### Équipements

| Équipement | Modèle | IP Management | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| PFS01-PAR | MikroTik hEX RB750Gr3 | 192.168.130.1 | Pare-feu / Routeur / VPN IPsec |
| SW01-PAR | TP-Link TL-SG2428P | 192.168.130.2 | Switch PoE 24 ports |
| AP01-PAR | Ubiquiti U6-Pro | 192.168.130.3 | Borne Wi-Fi multi-SSID |

### Règles WAN Paris

Identiques à Pessac — IPsec entrant depuis PFS01-OVH (172.16.0.57) :

allow UDP/500  from 172.16.0.57 to WAN address

allow UDP/4500 from 172.16.0.57 to WAN address

allow ESP       from 172.16.0.57 to WAN address

### Règles VLAN 10 — Corp Paris

| Source | Destination | Port | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN subnets | 10.0.15.0/24 | ANY | ALLOW — Pool OpenVPN |
| LAN subnets | 10.0.10.0/24 | ANY | ALLOW — Serveurs OVH |
| LAN subnets | 192.168.10.0/24 | ANY | ALLOW — Corp Pessac |
| LAN subnets | LAN address | TCP/UDP | ALLOW |
| LAN subnets | rfc1918 | ANY | DENY |
| LAN subnets | * | ANY | ALLOW |

## 4.5 Architecture OVH — PFS01-OVH

### Règles WAN OVH

PFS01-OVH accepte les connexions IPsec des deux sites (172.16.0.55 = PFS01-PAR, 172.16.0.56 = PFS01-PES) :

allow UDP/500  from 172.16.0.56 to WAN address  (PFS01-PES)

allow UDP/4500 from 172.16.0.56 to WAN address

allow ESP       from 172.16.0.56 to WAN address

allow UDP/500  from 172.16.0.55 to WAN address  (PFS01-PAR)

allow UDP/4500 from 172.16.0.55 to WAN address

allow ESP       from 172.16.0.55 to WAN address

### Règles VLAN 12 — Serveurs OVH

| Source | Destination | Port | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| OPT2 subnets | 192.168.110.0/24 | ANY | ALLOW — Paris Corp |
| OPT2 subnets | 192.168.10.0/24 | ANY | ALLOW — Pessac Corp |
| OPT2 subnets | rfc1918 | ANY | ALLOW — Accès privé |
| OPT2 subnets | * | ANY | ALLOW — Internet |

### Règles VLAN 22 — DMZ OVH

La DMZ est isolée des réseaux internes — seul Internet accessible (HTTP/HTTPS) :

| Source | Destination | Port | Action | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPT3 subnets | OPT3 address | 53 (DNS) | ALLOW | DNS local |
| OPT3 subnets | rfc1918 | ANY | DENY | Bloquer flux internes |
| OPT3 subnets | * | 80-443 | ALLOW | Internet HTTP/HTTPS |

### Règles VLAN 32 — Management OVH (Bastion)

Le bastion (10.0.30.103) est le seul point d'accès RDP/SSH aux serveurs :

| Source | Destination | Port | Action | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPT4 subnets | 10.0.10.101 | ANY | ALLOW | Allow AD for Bastion |
| 10.0.30.103 | OPT2 subnets | 3389 (RDP) | ALLOW | Admin RDP bastion → serveurs |
| 10.0.30.103 | OPT2 subnets | 22 (SSH) | ALLOW | Admin SSH bastion → serveurs |
| 10.0.30.103 | OPT2 subnets | ICMP | ALLOW | Ping bastion → serveurs |
| OPT4 subnets | 192.168.130.0/24 | ANY | ALLOW | Accès MGMT Paris |
| OPT4 subnets | 192.168.30.0/24 | ANY | ALLOW | Accès MGMT Pessac |
| OPT4 subnets | rfc1918 | ANY | DENY | Bloquer reste |
| OPT4 subnets | * | ANY | ALLOW | Internet |

### Règles IPsec Inter-Sites OVH

Flux autorisés entre les trois sites via les tunnels IPsec :

| Source | Destination | Port | Action | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.110.0/24 | OPT2 subnets | ANY | ALLOW | Paris → Serveurs OVH |
| 192.168.130.0/24 | OPT4 subnets | ANY | ALLOW | MGMT Paris → MGMT OVH |
| 192.168.10.0/24 | OPT2 subnets | ANY | ALLOW | Pessac → Serveurs OVH |
| 192.168.30.0/24 | OPT4 subnets | ANY | ALLOW | MGMT Pessac → MGMT OVH |
| 192.168.30.0/24 | 192.168.130.0/24 | ANY | ALLOW | MGMT Pessac ↔ MGMT Paris |
| 192.168.130.0/24 | 192.168.30.0/24 | ANY | ALLOW | MGMT Paris ↔ MGMT Pessac |
| 192.168.10.0/24 | 192.168.110.0/24 | ANY | ALLOW | Pessac ↔ Paris |
| 192.168.110.0/24 | 192.168.10.0/24 | ANY | ALLOW | Paris ↔ Pessac |
| 192.168.10.0/24 | 10.0.15.0/24 | ANY | ALLOW | Pessac → Pool VPN |
| 192.168.110.0/24 | 10.0.15.0/24 | ANY | ALLOW | Paris → Pool VPN |

# 5. Configuration VPN

## 5.1 VPN IPsec Site-à-Site

Trois tunnels IPsec IKEv2 interconnectent les trois nœuds. Le chiffrement AES-256-GCM garantit la confidentialité des échanges.

### Paramètres Phase 1 (IKE)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Version IKE | IKEv2 |
| Authentification | Mutual PSK (Pre-Shared Key) |
| Chiffrement Phase 1 | AES-256-GCM (128 bits) |
| Hash / Intégrité | SHA-256 |
| Groupe Diffie-Hellman | Groupe 14 (2048 bits) |
| Lifetime | 28 800 s (8 heures) |

### Paramètres Phase 2 (ESP)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Protocole | ESP (Encapsulating Security Payload) |
| Chiffrement | AES-256-GCM (128 bits) |
| Mode | Tunnel |
| Lifetime | 3 600 s (1 heure) |

### Tunnels configurés — PFS01-PES vers OVH

5 phases 2 configurées sur PFS01-PES (Remote GW: 172.16.0.57) :

| Phase 2 ID | Local Subnet | Remote Subnet | Protocole |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAN subnet (192.168.10.0/24) | 10.0.10.0/24 (Serveurs OVH) | ESP AES-256-GCM |
| 2 | OPT2 subnet (192.168.30.0/24) | 10.0.30.0/24 (MGMT OVH) | ESP AES-256-GCM |
| 3 | OPT2 subnet (192.168.30.0/24) | 192.168.130.0/24 (MGMT Paris) | ESP AES-256-GCM |
| 4 | LAN subnet (192.168.10.0/24) | 192.168.110.0/24 (Corp Paris) | ESP AES-256-GCM |
| 5 | LAN subnet (192.168.10.0/24) | 10.0.15.0/24 (Pool OpenVPN) | ESP AES-256-GCM |

### Tunnels configurés — PFS01-PAR vers OVH

5 phases 2 configurées sur PFS01-PAR (Remote GW: 172.16.0.57) :

| Phase 2 ID | Local Subnet | Remote Subnet | Protocole |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAN subnet (192.168.110.0/24) | 10.0.10.0/24 (Serveurs OVH) | ESP AES-256-GCM |
| 2 | OPT2 subnet (192.168.130.0/24) | 10.0.30.0/24 (MGMT OVH) | ESP AES-256-GCM |
| 3 | OPT2 subnet (192.168.130.0/24) | 192.168.30.0/24 (MGMT Pessac) | ESP AES-256-GCM |
| 4 | LAN subnet (192.168.110.0/24) | 192.168.10.0/24 (Corp Pessac) | ESP AES-256-GCM |
| 5 | LAN subnet (192.168.110.0/24) | 10.0.15.0/24 (Pool OpenVPN) | ESP AES-256-GCM |

### Résumé des réseaux accessibles via VPN

| Réseau | Site | Accessible depuis |
| --- | --- | --- |
| 192.168.10.0/24 | Pessac Corp | Paris, OVH, Nomades |
| 192.168.110.0/24 | Paris Corp | Pessac, OVH, Nomades |
| 10.0.10.0/24 | OVH Serveurs | Pessac, Paris, Nomades |

## 5.2 VPN SSL OpenVPN — Accès Nomades

Le serveur OpenVPN est hébergé sur PFS01-OVH et permet aux 8 télétravailleurs d'accéder à l'infrastructure depuis n'importe où.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Interface | WAN |
| Protocole / Port | UDP4 / 1195 (TUN) |
| Réseau tunnel nomades | 10.0.15.0/24 |
| Mode | Remote Access (User Auth) |
| Chiffrement données | AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC |
| Digest | SHA-256 |
| Paramètres DH | 2048 bits |
| Description | VPNSSLCLIENTS |
| Authentification utilisateurs | LDAPS via DC01-OVH (ldaps.compta-alliance.local:636) |

Réseaux accessibles une fois connecté en OpenVPN SSL :

- 192.168.10.0/24 — Réseau Corp Pessac

- 192.168.110.0/24 — Réseau Corp Paris

- 10.0.10.0/24 — Serveurs OVH (Sage, Nextcloud, DC01…)

### Authentification LDAPS sur PFS01-OVH

Le serveur pfSense utilise DC01-OVH comme serveur d'authentification pour valider les connexions OpenVPN :

| Serveur | Type | Hostname |
| --- | --- | --- |
| LDAPS | LDAP | ldaps.compta-alliance.local |
| Local Database | — | PFS01-OVH (fallback) |

## 5.3 Wi-Fi

| SSID | VLAN | Sécurité | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Compta-Corp | 10 | WPA3-Enterprise (AD auth) | Collaborateurs authentifiés |
| Compta-Guest | 20 | WPA2-PSK + Portail captif | Invités — Internet uniquement |

# 6. Stratégie de Sauvegarde

## 6.1 Objectifs

| Paramètre | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| RPO (Recovery Point Objective) | 24 heures | Perte de données maximale acceptable |
| RTO (Recovery Time Objective) | 4 heures | Temps de restauration maximal |
| Rétention quotidienne | 30 jours | Backups quotidiens — PBS01-OVH |
| Rétention mensuelle | 6 mois | PBS01-OVH + NAS01-PES |
| Rétention annuelle | 12 mois | OVH Cloud Archive S3 |

| 3-2-1 | Règle de sauvegarde : 3 copies — 2 supports différents — 1 copie hors-site |
| --- | --- |

## 6.2 Architecture 3 niveaux

### Niveau 1 — Proxmox Backup Server (PBS01-OVH)

- Localisation : VM sur le serveur OVH (500 Go NVMe)

- Sauvegardes natives Proxmox — mode snapshot — toutes les nuits à 02h00

- Fonctionnalités : déduplication bloc, compression zstd, chiffrement AES-256

- Rétention GFS : 30j quotidien / 4 hebdomadaire / 6 mensuel

### Niveau 2 — NAS Synology NAS01-PES (Miroir distant)

- Synology DS224+ — 2× Seagate IronWolf 4 To en RAID1

- Synchronisation depuis PBS01-OVH via VPN IPsec à 04h00

- Accès sécurisé exclusivement via le tunnel IPsec

### Niveau 3 — OVH Cloud Archive S3

- Bucket : comptaalliance-backup — Région Gravelines (GRA)

- 500 Go — Archive long terme (12 mois + annuel)

- Coût : ~9,50 €/mois

## 6.3 Données sauvegardées

| VM / Service | Type | Taille estimée | Priorité | Cibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC01-OVH | Full VM | 60 Go | P1 — Critique | PBS + NAS + S3 |
| SAGE01-OVH | Full VM | 200 Go | P1 — Critique | PBS + NAS + S3 |
| NXT01-OVH | Full VM | 2 To | P2 — Haute | PBS + NAS |
| SIP01-OVH | Full VM | 32 Go | P3 — Normale | PBS |
| WEB01-OVH | Container | 20 Go | P4 — Basse | PBS |
| PBS01-OVH | Config only | 1 Go | P3 — Normale | PBS |
| TOTAL |  | ~2,3 To |  |  |

## 6.4 Tests & Supervision

| Fréquence | Test | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Mensuel | Restauration fichier unique | Technicien |
| Trimestriel | Restauration VM complète | Admin |
| Annuel | Disaster Recovery complet (toutes VMs) | Direction IT |

# 7. Planning de Déploiement

Durée totale : 4 semaines — 8 jours/homme de prestations.

## 7.1 Vue d'ensemble des 4 phases

| Phase | Semaine | Durée | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Audit & Conception | S1 | 1 jour | Réunion lancement, audit AS-IS, validation architecture |
| Phase 2 — Déploiement OVH | S2 | 2 jours | Proxmox, VMs, pfSense, AD, Sage, Nextcloud, FreePBX, VPN |
| Phase 3 — Déploiement Sites | S3 | 2 jours | Matériel Pessac & Paris, VLANs, IPsec, Wi-Fi, NAS |
| Phase 4 — Migration & Formation | S4 | 3 jours | Migration données, téléphonie, formation, Go-Live |

## 7.2 Phase 1 — Audit & Conception (S1 — Jour 1)

| Horaire | Tâche | Livrables |
| --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | Réunion de lancement — présentation projet | Compte-rendu |
| 10:00-12:00 | Audit infrastructure existante (inventaire matériel/logiciel) | Inventaire AS-IS |
| 14:00-16:00 | Collecte des besoins utilisateurs (métiers, mobilité, RGPD) | Cahier des charges |
| 16:00-18:00 | Finalisation des schémas d'architecture et validation client | Schémas validés |

## 7.3 Phase 2 — Déploiement Serveur OVH (S2 — Jours 2 à 6)

| Jour | Tâche |
| --- | --- |
| Lundi J2 | Commande OVH Advance-3 — Installation Proxmox VE — Config stockage RAID |
| Mardi J3 | Bridges réseau Proxmox — Installation PFS01-OVH (pfSense) — Config firewall NAT — Installation DC01-OVH — AD + DNS |
| Mercredi J4 | Installation SAGE01-OVH — Installation NXT01-OVH (Nextcloud + LDAPS) |
| Jeudi J5 | Installation SIP01-OVH (FreePBX) — Installation PRINT01-OVH — Installation PBS01-OVH |
| Vendredi J6 | Containers DMZ (WEB01, WIKI01) — Config VPN Site-to-Site — Config backups PBS — Tests complets |

## 7.4 Phase 3 — Déploiement Sites (S3 — Jours 7 à 9)

| Jour | Site | Tâches |
| --- | --- | --- |
| Lundi J7 | Pessac | PFS01-PES (pfSense) + VLANs + Tunnel IPsec → OVH — SW01-PES + AP01-PES — Config SSIDs Wi-Fi |
| Mardi J8 | Pessac | NAS01-PES + réplication PBS — Tests connectivité — Validation site Pessac |
| Mercredi J9 | Paris | PFS01-PAR + VLANs + Tunnel IPsec → OVH — SW01-PAR + AP01-PAR — Tests + Validation |

## 7.5 Phase 4 — Migration & Formation (S4 — Jours 10 à 12)

| Jour | Tâches |
| --- | --- |
| Lundi J10 | Migration OneDrive → Nextcloud (1,8 To) — Migration Sage SaaS → On-Premise — Vérification intégrité |
| Mardi J11 | Provisioning téléphones IP (5 Yealink T33G) — Formation équipe IT — Formation Nextcloud |
| Mercredi J12 | Formation Sage — Tests impression multi-sites — Documentation — Mise en production officielle (Go-Live) |

## 7.6 Checklist de Validation Go-Live

| Item à valider | Responsable |
| --- | --- |
| VPN IPsec Pessac → OVH opérationnel | TECH |
| VPN IPsec Paris → OVH opérationnel | TECH |
| OpenVPN nomades fonctionnel (auth LDAPS) | TECH |
| Accès Sage depuis Pessac, Paris et télétravail | IT Client |
| Accès Nextcloud depuis tous les sites | IT Client |
| Téléphonie interne (Pessac ↔ Paris) OK | TECH |
| Impression multi-sites OK | IT Client |
| Backup quotidien PBS validé | TECH |
| Test restauration réussi | TECH |
| Wi-Fi Corp (auth AD) + Guest (isolé) OK | TECH |
| Formation utilisateurs réalisée | CDP |
| Documentation remise | CDP |

# 8. Gouvernance — Matrice RACI

| Code | Signification |
| --- | --- |
| R — Responsible | Réalise la tâche |
| A — Accountable | Responsable final / Approuve |
| C — Consulted | Consulté, donne son avis |
| I — Informed | Informé du résultat |

## Phases 1 & 2 — Conception & Déploiement OVH

| Tâche | CDP | TECH | DIR | IT | USR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réunion de lancement | R | I | A | C | I |
| Audit infrastructure existante | A | R | I | C | I |
| Conception architecture | A | R | I | C | — |
| Validation schémas | R | C | A | C | — |
| Devis et budget | A | C | A | I | — |
| Installation Proxmox + VMs | A | R | — | I | — |
| Configuration pfSense + VPN | A | R | — | C | — |
| Configuration AD + LDAPS | A | R | — | C | — |
| Tests serveur OVH | A | R | — | C | — |

## Phases 3 & 4 — Sites & Go-Live

| Tâche | CDP | TECH | DIR | IT | USR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commande matériel sites | R | C | A | I | — |
| Installation Pessac (réseau + VPN) | A | R | I | C | — |
| Installation Paris (réseau + VPN) | A | R | I | C | — |
| Migration données (OneDrive + Sage) | A | R | I | C | I |
| Formation équipe IT | A | R | I | R | — |
| Formation utilisateurs | R | R | I | C | A |
| Mise en production officielle | A | R | A | C | I |
| Recette finale | R | C | A | R | C |

## Exploitation & Support Post-Déploiement

| Tâche | CDP | TECH | DIR | IT | USR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervision quotidienne | I | C | — | R | — |
| Incidents N1 (reset MDP, Wi-Fi…) | I | C | — | R | I |
| Incidents N2 (panne serveur, VPN…) | A | R | I | C | I |
| Mises à jour sécurité pfSense / VMs | C | R | I | C | — |
| Sauvegardes PBS quotidiennes | I | C | — | R | — |
| Tests de restauration | A | R | I | C | — |

# 9. Risques & Points Ouverts

## 9.1 Matrice des Risques

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Coupure fibre pendant migration | Fort | Faible | Migration hors heures ouvrées (nuit) |
| Incompatibilité Sage On-Premise | Moyen | Faible | Test préalable en environnement de recette |
| Résistance utilisateurs au changement | Moyen | Moyen | Formation + accompagnement dédié |
| Délai livraison matériel | Faible | Moyen | Commande anticipée dès validation devis |
| Coupure tunnel IPsec | Fort | Faible | Monitoring + alertes pfSense |

## 9.2 Points Restant à Réaliser

| Élément | Statut | Note |
| --- | --- | --- |
| SIP / FreePBX (téléphonie) | En cours | Configuration VoIP non finalisée — trunk OVH à provisionner |
| DHCP Relay inter-sites | Annulé | Décision prise de ne pas déployer le DHCP Relay |
| Connexion utilisateur LDAPS complète | En cours | Intégration LDAPS sur tous les services à finaliser |
| Wiki.js (documentation interne) | Planifié | Container LXC à déployer post Go-Live |

## 9.3 Informations Complémentaires

Le projet a été réalisé avec une durée de configuration effective de 4 jours/homme, couvrant l'ensemble de l'infrastructure : pare-feux, VPN, Active Directory, LDAPS, Nextcloud et virtualisation Proxmox.

| ℹ | Contacts : INFAUX Gérance N6 — Solutions IT sur mesure ¦ Compta-Alliance — Cabinet Multi-Sites |
| --- | --- |

— Fin du dossier de rendu —

CONFIDENTIEL — INFAUX Gérance N6 × Compta-Alliance — Avril 2026